## Workplan
ID | Etapa | Actividade | Envolvido (em negrito) | Start date | Data final | Ferramentas
1 | Mapeamento de agências nacionais | Identificar as agências nacionais relevantes e determinar os seus papéis: liderança, apoio, outros. Fazer uma lista dos principais intervenientes: o ponto focal nacional, representantes das agências líderes (peritos e dados), agência para realizar cálculos piloto, agências de apoio (metodológico, infra-estruturas, dados administrativos e outros apoios), e outras autoridades. | Consultor nacional com apoio do Ponto Focal Nacional; (apoio da UNCTAD) |  |  | Directrizes, Parte III, Capítulo 2; Ferramenta para cartografia das agências nacionais
2 | Mapeamento de agências nacionais | Preencher o questionário de auto-avaliação, contactar os principais intervenientes para informação. | Consultor nacional com apoio do Ponto Focal Nacional; (apoio da UNCTAD) |  |  | Questionário de auto-avaliação
3 | Avaliação de risco de IFF | Partilhar pesquisas e estudos, conhecimentos existentes, informações e estimativas de FFI e estatísticas sobre temas relacionados, como economia ilegal, economia informal, economia não observada, etc., de que tenha conhecimento. | Consultor nacional com apoio do Ponto Focal Nacional com autoridades estatísticas; Intervenientes nacionais; (apoio da UNCTAD) |  |  | Directrizes, Parte III, Capítulo 1; Questionário de auto-avaliação, Parte II, perguntas iv e v
4 | Avaliação de risco de IFF | Rever, analisar e fazer o balanço da investigação existente, conhecimentos, informação e estimativas dos FFI e estatísticas sobre temas relacionados como economia ilegal, economia informal, economia não observada, etc. | Consultor nacional em conjunto com o Ponto Focal Nacional (apoio da UNCTAD)
5 | Formação | Reunião preliminar para discutir o questionário de auto-avaliação, identificar intervenientes nacionais, determinar detalhes para o seminário de lançamento, enviar convites. | Consultor nacional, em conjunto com o Ponto Focal Nacional
6 | Formação | Seminário de lançamento 1. Introduções 2. Conceito e metodologias para FFI - UNCTAD, UNODC 3. Mesa redonda pelas agências nacionais - trabalho sobre FFI até à data - Ponto Focal Nacional e partes interessadas 4. Próximos passos para os testes-piloto | Consultor nacional com o Ponto Focal Nacional com UNCTAD; Intervenientes nacionais |  |  | Materiais de referência: - Quadro Conceptual - Directrizes de medição - Apresentações
7 | Mapeamento de agências nacionais | Criar um grupo nacional de peritos de FFI - Grupo de Trabalho Técnico (GTT) | Consultor nacional com o Ponto Focal Nacional com intervenientes nacionais; (apoio UNCTAD) |  |  | Modelo ToR para TWG
8 | Avaliação de risco de IFF | Entrevistas com peritos para finalizar a avaliação do risco com uma visão mais profunda dos riscos e tipos de IFF. | Consultor nacional e Ponto Focal Nacional; Grupo de peritos de FFI; Intervenientes nacionais (apoio UNCTAD) |  |  | Directrizes, Parte III, Capítulo 1
9 | Avaliação de risco de IFF | Analisar os resultados da avaliação de risco da IFF, identificar lacunas nas estatísticas e no sistema estatístico para sugerir prioridades de curto e longo prazo para o trabalho estatístico. | Grupo de peritos de FFI; Ponto Focal Nacional; Consultor Nacional (apoio UNCTAD)
10 | Avaliação de risco de IFF | Discutir e acordar prioridades de curto e longo prazo para o trabalho estatístico sobre as estatísticas da IFF. | Grupo de peritos da IFF; Autoridades estatísticas, Ponto Focal Nacional; Intervenientes nacionais; (apoio da UNCTAD) |  |  | Directrizes, Parte III, Capítulo 6
11 | Revisão da disponibilidade de dados | Rever os dados disponíveis detidos por diferentes agências, a sua qualidade e acessibilidade, e os quadros legais que afectam os dados e a sua utilização, bem como a capacidade estatística das agências envolvidas. | Consultor nacional com o apoio do ponto focal nacional, autoridades estatísticas; grupo de peritos de FFI; Intervenientes nacionais (apoio UNCTAD) |  |  | Ferramenta para disponibilidade e revisão da qualidade dos dados
11 | Plano piloto de testes | Com base nos tipos de riscos IFF, dados disponíveis e consulta com peritos e partes interessadas, sugerir e preparar um projecto de definição do que é possível medir - definição operacional. | Consultor nacional com apoio do Ponto Focal Nacional; grupo de peritos de FFI; (UNCTAD support)
12 | Plano piloto de testes | Discutir, acordar e adoptar a definição operacional. | Grupo de peritos de FII; Ponto Focal Nacional; Consultor Nacional (apoio UNCTAD) |  |  | Directrizes, Parte III, Capítulo 4
13 | Plano piloto de testes | Preparar um projecto de plano piloto de testes para propor método(s) seleccionado(s) e sugerir uma divisão de trabalho entre agências para testar a medição de IFF seleccionadas, baseando a decisão em tipos de riscos IFF e disponibilidade de dados. | Grupo de peritos de FII; Ponto Focal Nacional; Consultor Nacional (apoio UNCTAD)
14 | Plano piloto de testes | Seleccionar método(s) e acordar numa divisão de trabalho entre agências para testar a medição de IFF seleccionadas, baseando a decisão em tipos de riscos IFF e disponibilidade de dados. | Grupo de peritos de FFI; Ponto Focal Nacional; Consultor Nacional (apoio UNCTAD) |  |  | Quadro de avaliação de métodos, classificação por níveis de métodos, e fichas técnicas de métodos
15 | Formação | Seminário(s) de formação sobre metodologias seleccionadas para o lançamento de testes-piloto de medição. | UNCTAD para Grupo de peritos de FFI; Autorias estatísticas; Intervenientes nacionais; Ponto Focal Nacional; Consultor nacional |  |  | Materiais de referência: - Quadro Conceptual - Directrizes de medição - Apresentações
16 | Medição | Realizar testes-piloto de medição e produzir estimativas de IFF seleccionadas, e um relatório sobre a experiência e as lições aprendidas. | Grupo de peritos de FFI; Intervenientes nacionais; Consultor nacional Ponto Focal Nacional (apoio da UNCTAD) |  |  | Modelo de relatório piloto
17 | Plano de acção | Discutir as conclusões no seio do grupo de peritos da IFF e outros intervenientes e acordar num plano de acção com melhoria futura dos dados e estatísticas e objectivos para medir outros tipos de IFF. | Grupo de peritos de FFI; Ponto Focal Nacional; Consultor Nacional; Intervenientes nacionais; (apoio da UNCTAD) |  |  | Modelo de plano de acção